附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 非编人员队伍管理改革经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市通州区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 | 通州区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高家骥 |  |  |  |  | 联系电话 | 81537140 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 15 | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：做好系统及平台的运维等技术保障工作，确保系统全年平稳运营 目标2：及时根据改革需要，对系统功能进行优化升级 |  |  |  |  |  | 根据相关政策，对政府聘用人员进行统一管理，深入开展政府聘用人员管理体制改革。通过政府聘用人员管理系统，建立和完善政府聘用人员动态数据库，规范日常管理，进行政府聘用人员的用工审批，并随时根据改革政策调整，进行系统同步优化升级。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 业务服务门户使用，维护系统正常运营，保障各委办局及街乡镇用工单位账户及潜在用工单位账户的日常使用，并做好相应数据的管理工作。 |  |  | 84家 | 84家 |  | 25% | 25 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统运行流畅性，保障系统在互联网端7*24小时运行，尤其在重点工作进行过程中用户使用频繁期间，系统运行流畅无故障。 |  |  | 一年 | 一年 |  | 10% | 10 |  |  |
|  |  |  | 系统运行环境安全，系统不对外开放注册，应保障系统备案数据安全及基础运行环境基的安全，做好巡检、监控等软硬件日常维护工作。 |  |  | 一年 | 一年 |  | 10% | 10 |  |  |
|  |  |  | 新功能设计及开发，根据政府聘用人员管理工作需要，针对用户需求及时开发必要功能，进一步完善系统。 |  |  | 一年 | 一年 |  | 5% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 全年正常运营，保障系统全年正常运营，按照相关政策，做好数据更新。 |  |  | 一年 | 一年 |  | 25% | 25 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 云平台租用服务费赁 |  |  | 云平台租用费，由北控三兴提供北控云平台支撑应用系统运行，并进行日常维护、运行监测、日志分析、故障处理等系统基础运行维护工作。 | 6万元 |  | 10% | 10 |  |  |
|  |  |  | 运维服务费 |  |  | 运维服务，针对应用系统提供的日常运行维护服务，确保应用系统平稳运行，应用软件运维服务包括：运行监测、数据备份、BUG修复、小版本升级、日志分析、故障处理等。 | 6万元 |  | 10% | 10 |  |  |
|  |  |  | 软件开发费 |  |  | 软件开发费用，应对相关政策文件的变化对该系统的影响，做好系统升级改造工作。 | 3万元 |  | 5% | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 保障政府聘用人员管理体制改革及日常管理顺利进行 |  |  | 通过政府聘用人员管理系统，实时掌握全区政府聘用人员基本情况，不断促进政府聘用人员队伍在规模控制、岗位设置、用工管理等方面形成科学规范的管理体系。 | 通过数据库，实时掌握全区政府聘用人员基本情况。 |  | 15% | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 主要用户使用体验 |  |  | 主要服务对象为区级政府聘用人员管理部门及各用工单位。 | 对系统使用体验基本满意。 |  | 10% | 10 |  |  |
| 总分*（此行为必填项） |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | * |  |  |

- 填报注意事项：

- 1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。自评指标的权重由各科室根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

- 2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

- 3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

- 4.等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。