关于《北京市通州区2026年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案（征求意见稿）》的起草说明

一、出台背景
2026年中央财政通过农业经营主体能力提升资金继续对基层农技推广体系改革与建设工作给予支持。根据《农业农村部办公厅关于印发<2026年基层农技推广体系改革与建设任务实施方案>和<2026年“三区”科技人才支持计划实施方案>的通知(农办科[2026]7号)和《北京市农业农村局关于印发<北京市2026年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案>的通知》。结合通州区实际，拟定《北京市通州区2026年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案（征求意见稿）》。 

二、拟定过程 

区农业农村局认真研读国家、市级项目文件，对标市级下达通州区任务清单，明确示范场所建设数量、资金额度、农技人员培训人数、培训模式、绩效指标等硬性任务。在充分征求相关单位意见后，拟定了实施方案（征求意见稿）。
三、主要内容
本方案共包括五项重点任务，一是加强先进农业技术集成与示范展示。建设2家农业科技试验示范场所，共涉及资金40万元，每家示范场所的建设资金要大于等于20万元，区农业农村局给予每家示范场所最高20万元的资金支持。二是创新多元协同农技推广服务机制。三是提升农技人员能力素质。全年完成50名基层农技员知识更新培训，培训共计5天，其中理论课程3天、实训课程2天。四是推进生物育种常规化种植。建设至少1家转基因玉米示范场所。五是强化农技推广信息化服务。
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