| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 重大项目招商推介服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京城市副中心管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京城市副中心管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 43 | 43 |  | 43 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 43 | 43 |  | 43 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 针对文化旅游区域，对标副中心产业发展定位，开展文旅招商专题活动，落实好产业促进处关于协调推进重大产业项目引进等处室重点工作。聘请咨询机构，有序开展精准招商，组织宣传推介，提供企业服务。聚焦行业龙头企业，进行深度对接，加快推动项目落地，助力实现副中心产业高质量发展。 |  |  |  |  |  | 针对文化旅游区域，对标副中心产业发展定位，聘请咨询机构，有序开展精准招商。2024年11月22日，“无界文旅 择新领航”北京城市副中心文化旅游区主题活动在环球度假区诺金会议酒店成功举办，文化旅游区宣传画册和宣传影片震撼亮相，百余家单位参会、包括港媒在内的20余家媒体的高度关注，文化旅游区的社会关注度和影响力快速提升。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：《重大项目招商推介服务活动策划方案》电子成果 |  |  | 1份 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：重大项目招商推介服务活动 |  |  | 1场 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：招商推介宣传片 |  |  | 1部 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：重大项目招商推介活动取得相关媒体报到宣传 |  |  | 符合 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：重大项目招商推介活动上与相关企业取得对接 |  |  | 符合 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：文化旅游区域宣传视频视觉效果突出、内容全面、脉络清晰 |  |  | 符合 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | - 1.完成项目资料收集； - 2.理解招商推介活动的目的和要求； - 3.阶段性完成招商推介活动前期策划工作； - 4.形成招商推介宣传片的创作思路； - 5.完成招商推介活动邀请客商的盘点和分析，初步估算能够到场参加活动的企业嘉宾数量； 6、完成活动所需物料的设计工作 |  |  | 第一阶段2024年10月31日前 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 形成片区招商推介工作的建议，包括招商推介活动、招商推介宣传片等，路径如下： 1.活动举办成功实践的对标； 2.确定邀请参会企业画像的名录 |  |  | 第二阶段 2024年12月31日前 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 1.制定招商推介活动和物料制作时序以及阶段性目标； 2.制定招商引资模式及招商活动推介方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 43万元 |  |  | 43万元 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 通过招商推介活动，吸引更多符合区域产业定位、优质的企业落地发展，从而带动增加当地的投资和税收收入，可提升区域内落地企业数量、税收GDP等经济指标，为副中心经济发展添砖加瓦 |  |  | 符合 | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为招商引资提供助力，通过招商推介活动，吸引更多的外来资本和资源，为当地经济发展注入新的活力 |  |  | 符合 | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 围绕文化旅游区1+4产业体系，通过招商推介活动吸引更多符合方向的优质企业，推动产业生态圈升级 |  |  | 符合 | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 制定长期规划，精准定位目标企业群体，打造招商推介活动的品牌形象，使招商推介活动具有可持续影响 |  |  | 符合 | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 为让客商企业更充分的了解到文化旅游区域发展前景，以实现更佳的招商效果，将通过座谈、问卷等方式与参会企业代表开展满意度调查 |  |  | 符合 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |