| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 副中心政务服务中心监督检查平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京城市副中心管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京城市副中心管理委员会 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 98.95 |  | 98.5099 | 98.5099 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中： 当年财政拨款 |  | 98.95 |  | 98.5099 | 98.5099 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 采用委托服务单位监督检查等方式，保障2024年度监督管理平台的日常运行。参照市政务服务中心，项目通过购买第三方服务的方式，实现对窗口服务人员日常服务行为、服务效能的监督管理和考核评价；办事群众意见建议、投诉及“好差评”的处理；基于监督检查实际结果并结合副中心政务服务中心日常运行数据统计分析向副中心营商环境处提出关于提升服务质量和服务效率的合理化建议等。 |  |  |  |  |  | 按照合同的相关要求，对副中心政务服务大厅窗口服务人员、各进驻单位及工作人员开展监督检查及考核测评等工作，已全部按照合同要求，履行完毕。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（60%） | 数量指标 | 大厅现场巡查及电子监督信息采集与汇总分析，并形成日报告数量 |  | ≥250份 |  | 251份 | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 协助开展“先进单位”“最佳首席代表”“服务之星”及“先进个人”评比次数 |  | ≥4次 |  | 5次 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 大厅意见簿处置率，反映大厅意见簿群众意见及时响应及处置情况，处置率=已进行回复处理的群众意见数/群众意见数总量。 |  | 处置率100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 大厅内各突发事件的实时监测与第一事件应急处置，及时协调相关部门前往处理，确保大厅正常、安全运行。监督平台收到突发事件信息，现场应急处理后向营商环境处上报时限不超过1小时。 |  | ≤1小时 |  | ≤1小时 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时限指标 | 对于现场巡查中采集的大厅工作人员失范行为每日电话/微信提醒区域负责人，并将检查发现的问题汇总数据、记录存档，发现失范行为后1小时内报送部门主管领导知悉并跟进整改结果。 |  | ≤1小时 |  | ≤1小时 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标（30%） | 社会效益 指标 | 提升副中心政务服务中心服务效能与群众好评度 |  | 对于企业群众在不同渠道做出的非“非常满意”评价进行100%核实回访，并依据“好差评”处理流程第一时间进行处理，确保“件件有整改、事事有反馈”，并编制“好差评”记录台账做原因分析、总结经验 |  | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续改善副中心政务服务氛围，对副中心政务服务中心改善营商环境、提升政务服务体系化建设、营造政务服务氛围等方面具有可持续影响。 |  | 依据副中心政务服务中心运行规则，长期发挥监督检查职能，在服务行为、服务效能、环境设施监督中加大检查力度，对副中心政务服务中心改善营商环境、提升政务服务体系化建设、营造政务服务氛围等方面具有可持续影响。 |  | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.96 |  |  |