| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 市级赋权事项实施效果评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京城市副中心管理委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京城市副中心管理委员会 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 35.22 | 34.77 |  |  | 34.77 |  |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中： 当年财政拨款 |  | 35.22 | 34.77 |  |  | 34.77 |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过委托第三方的方式，开展对于308项市级赋权项目的实施效果评估。对于事项申报流程、审批人员专业度、企业反馈评价等方面进行全方位综合评估，基于评估结果，动态调整流程中存在的短板，发挥新机制的长处优势。 |  |  |  |  |  | 通过评估，总结提炼出一批改革创新典型经验，及时查找出一批存在的问题与不足，同时针对新形势、新任务、新要求，研究提出申请新一轮市级赋权事项的具体建议。在评估过程中，通过加强与有关部门沟通对接，积极协调推动问题整改落实，实现了“自评自纠”“边评估边整改”的良好效果。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标（55%） | 数量指标 | 评估报告数量 |  |  | =1份 | 1 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 评估事项数量 |  |  | =308项 | 308 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 评估工作完成周期 |  |  | 定性 | 6个月 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 评估周期 |  |  | 定性 | 2020年至2023年 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 专家评审通过率 |  |  | 定性 | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 评审专家数量 |  |  | = | 5 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30%） | 社会效益指标 | 改善市场主体满意度 |  |  | 定性 | 有效改善 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 市级赋权运用水平 |  |  | 定性 | 有效改善 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提出新一轮申请赋权有关建议 |  |  | 定性 | 获得城市副中心管委会有关部门认可 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 成本指标（5%） | 经济成本指标 | 评估经费 |  |  | ≤ | 35.22 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |