| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北京城市副中心高质量发展评估工作专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京城市副中心管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京城市副中心管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40.2 | 40.2 |  | 40.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.2 | 40.2 |  | 40.2 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对市级、区级各责任单位对《高质量发展意见》及“一方案三清单”部署工作的落实情况进行综合、全面、立体的阶段性评估，从发现问题和完善实施的角度，总结经验、查找短板、分析原因、提出对策，并进一步明确城市副中心高质量发展后续落实的重点任务和要求。本项目预期产出1篇北京城市副中心高质量发展阶段性评估报告和3篇专题研究报告。通过本次评估，北京城市副中心高质量发展能够进一步明确未来的重点任务和工作要求，充分总结和运用现有经验、重视和弥补短板不足，进一步巩固“举全市之力建设副中心”的良好态势，更好贯彻落实中央、市委对城市副中心发展的部署决策，更好满足人民群众对美好生活的需要，推动城市副中心规划建设迈上新台阶。 |  |  |  |  |  | 已完成。落实情况评估工作已经市城市副中心建设领导小组全体会议审议通过。通过本次评估，进一步明确城市副中心高质量发展未来的重点任务和工作要求，进一步巩固“举全市之力建设副中心”的良好态势，更好贯彻落实中央、市委对城市副中心发展的部署决策，更好满足人民群众对美好生活的需要，推动城市副中心规划建设迈上新台阶。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 北京城市副中心高质量发展阶段性评估报告 |  |  | 1篇 | 1篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 专题研究报告 |  |  | 3篇 | 5篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 报审结果 |  |  | 通过 | 通过 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 专家论证结果 |  |  | 通过 | 通过 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 部署启动阶段 |  |  | 2024年3月至4月 | 2024年3月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 调研起草阶段 |  |  | 2024年5月至8月 | 2024年5月至8月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 修改完善阶段 |  |  | 2024年9月至10月 | 2024年9月至10月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 提请审议阶段 |  |  | 2024年11月 | 2024年11月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制 |  |  | ≤40.2万元 | 40.2万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 推动城市副中心经济高质量发展 |  |  | 对提升金融商务服务功能、发展消费新业态新模式等具有长远影响 | 达到预期目标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 推动城市副中心社会高质量发展 |  |  | 对提升治理能力和公共服务水平具有长远影响 | 达到预期目标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 推动城市副中心绿色发展 |  |  | 对推动国家绿色发展示范区建设具有长远影响 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推动城市副中心高质量发展未来工作进一步落实 |  |  | 对高起点、高标准、高水平规划建设北京城市副中心具有长远影响 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 北京市、通州区领导满意度 |  |  | 90% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 城市副中心高质量发展责任单位满意度 |  |  | 90% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |